特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室2016年度开放课题申报指南

根据《特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室开放课题管理办法》相关规定，现将《2016年度国家重点实验室开放课题申报指南》发布如下：

一、经费支持

2016年度将支持开放课题5—10项左右，总经费不超过60万元，资助年限为1—2年（2016.3-2017.12）。

二、资助方向

（一）智能制造系统技术，重点开展智能适应性生产制造模型设计、智能适应性生产制造系统构成、智能适应性生产制造系统实现技术研究。

（二）面向智能制造的设计技术，重点开展特种车辆及传动模块化设计技术、面向智能制造的关键元件制造信息表达技术、大功率多流传动关键技术、特种车辆及传动设计知识库与专家系统等研究工作。

（三）虚拟工厂技术，重点开展面向智能制造的三维工艺设计技术、基于虚拟现实仿真的三维装配工艺设计与优化技术、制造过程工艺仿真技术、生产线仿真优化技术等研究工作，为实现车辆及其传动系统智能制造奠定技术基础。

（四）面向智能制造的在线制造优化技术，重点开展制造信息语义定义技术，制造过程数据采集、传输、分析与使用，智能加工在线制造技术，智能装配在线制造技术，主动轮齿圈激光涂覆技术，智能物料管控技术，基于大数据的知识工程等技术研究。

三、申请程序

（一）申请者填写《特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室开放课题申请书》（附后）。经所在单位同意后，将申请书一式三份加盖公章，于2016年3月10日前（以邮件时间为准）寄特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室，同时将电子版直接发到sklvtsm@nmgyj.com。邮寄地址：内蒙古包头市2号信箱特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室；邮编：014032。

（二）实验室组织同行专家对申请课题进行评审，申请者需参加答辩，最终由学术委员会和实验室主任审定，并对评审结果进行通报和回复。

四、课题管理

（一）实验室指派专门人员对课题进行管理，开放课题负责人或主要研究人员应按计划来实验室开展研究工作。

（二）课题实施过程中，原则上不应随意更改原定的研究内容和研究目标。如涉及研究目标、内容、预期成果等改变，必须由申请人在课题研究期限的一半时间前（一般为一年前）提出申请，报实验室主任审批。

（三）一般情况下，课题负责人不得代理或更换，遇有特殊情况，需报实验室审批及备案。

（四）实验室每年度对开放课题的执行情况进行检查。课题负责人应于每年度12月31日前提交《开放课题年度进展报告》。内容包括：研究进展情况；成果的书面材料；经费使用情况及下一年度研究计划。实验室学术委员会将根据课题的年度进展和成果情况，确定第二年度的资助强度。对不按时报送进展报告、工作无进展、经费使用不当的课题，缓拨下期经费。课题负责人如不能纠正、补报，实验室将中止资助。

（五）开放课题完成后，课题负责人填写结题报告，三个月内向实验室报送《开放课题总结报告》，并附有关成果复印件。实验室学术委员会将对开放课题完成情况进行评议，达到任务书要求时准予结题。向实验室提交的材料包括：

1.研究工作总结及研究报告；

2.发表学术论文复印件，著作；

3.专利与获奖成果证书复印件；

4.经费决算表；

5.对项目发展的设想；

6.研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等和其它资料，以及目录清单。

（六）结题报告经实验室验收合格后，方可再申请新课题。

五、课题成果管理

（一）开放课题至少发表2篇影响因子不小于1.0的SCI论文（结题时投稿论文不计入科研成果）。

（二）开放基金资助项目的有关论文、专著等科研成果，均应标注“特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室开放课题+课题编号”（英文名称：State Key Laboratory of Smart Manufacturing for Special Vehicles and Transmission System + 课题编号）；开放课题所取得的科研数据、论文和研究报告等成果，归实验室和研究者所在单位共有。

（三）对于高质量完成的开放课题，经同行评审和实验室学术委员会审定批准后，可以滚动支持或在以后新申请时予以优先资助。

六、经费使用与管理

（一）开放基金课题经费的管理严格按照国家科技部、财政部和内蒙古第一机械集团有限公司的有关财务规章制度执行，单独建帐。第一年度拨付资助经费总额的60%，年度进展报告检查通过后，拨付剩余经费。

（二）基金资助项目经费专款专用，不得挪作他用，一经发现，中止资助。

（三）对于进行中期终止的研究项目，实验室将中止资助，将根据情况全部或部分收回已拨付资助经费，用于资助其它项目。

本指南解释权属于特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室。

联系人：马涛

电话：0472 3118909

传真：0472 3117580

E-mail：sklvtsm@nmgyj.com

附件：特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室开放课题申请书。

特种车辆及其传动系统智能制造

国家重点实验室

开 放 课 题 申 请 书

项目名称：

申 请 者：

工作单位：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

E - mail：

申请日期：

合 作 者：

简  表

| 研 究 项 目 | 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 来 源 |  |  | A．申请指南 B．自选 C．所在单位下达D．其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 性质 |  | A．基础研究 B．应用研究 |  |  |
|  | 基本经费 来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 者 | 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  | 学位 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 单 位 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 总人数 |  | 高级 |  | 中级 |  | 初级 |  |  | 博士后 |  | 博士生 |  |  |  | 硕士生 | 辅助人员 |
| 研究意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计 成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经费预算表                                                 （金额单位：元）

| 科目 | 申请经费 | 备注（计算依据与说明） |
| --- | --- | --- |
| 一.研究经费 |  |  |
| 1.科研业务费 |  |  |
| （1）测试/计算/分析费 |  |  |
| （2）能源/动力费 |  |  |
| （3）会议费/差旅费 |  |  |
| （4）出版物/文献/信息传播费 |  |  |
| （5）其它 |  |  |
| 2.实验材料费 |  |  |
| （1）原材料购置费 |  |  |
| （2）其它 |  |  |
| 3.仪器设备费 |  |  |
| （1）购置 |  |  |
| （2）试制 |  |  |
| 4.实验室改装费 |  |  |
| 5.协作费 |  |  |
| 二.国际合作与交流费 |  |  |
| 1.项目组成员出国合作交流 |  |  |
| 2.境外专家来华合作交流 |  |  |
| 三.劳务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |

一、本研究项目的内容、意义和预期成果（说明研究的具体内容并明确重点解决的科技问题，科学意义和应用前景，国内外研究概况，预期成果和提供形式）。

二、拟采取的研究（制）方法和技术路线（包括研究工作的总体安排和进度，理论分析、计算方法和步骤及其可行性论证，可能遇到的问题和解决办法）。

| 三、项目课题组成员登记表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 工作单位 | 签 章 |

四、申请者的工作基础，曾发表过的主要论著及科研成果

五、本单位推荐意见

六、实验室学术委员会评议意见 特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室 学 术 委 员 会 主 任 年 月 日